# 바이브코딩 용어 학습 매뉴얼 기획안

Oct 23, 2026 · @SHARK

## 1. 기획 개요

바이브코딩 입문자가 첫 주 안에 필수 용어 22개를 "내 말로 설명"할 수 있게 만드는 단계형 용어 학습 매뉴얼을 1주일 동안 제작한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 배경 | 바이브코딩은 코드를 직접 짜지 않아도 되지만, AI에게 지시하고 결과를 읽으려면 용어를 알아야 한다. 입문자는 첫 수업에서 터미널·API·배포 같은 단어에 막혀 의욕을 잃는다. |
| 목적 | 용어를 "외우는 대상"이 아니라 "AI에게 일을 시키는 도구"로 익히게 한다. |
| 대상 | 1차 적용: Landing page 만들기(모션그래픽 포함) 과정 수강생(60대 초반, 코딩 경험 없는 입문자). 2차 확장: SNS 마케팅 자동화(OSMU) 과정 |
| 형태 | 용어 카드·그림·실습 프롬프트를 담은 웹 용어 사전(검색·단계 필터·퀴즈, 모션 효과 보기, 용어별 고유 주소), 웹 링크 하나로 배포 |
| 기대효과 | 첫 수업 이탈 감소, AI 오류 메시지 대응력 향상, 강사의 반복 설명 시간 절감 |

## 2. 초보자의 용어 학습 어려움 분석

입문자가 겪는 어려움은 양이 많다보다 연결이 안 된다에 가깝다. 현장에서 자주 보이는 7가지 유형을 정리했다.

| 유형 | 현장에서 보이는 모습 | 학습에 미치는 영향 |
| --- | --- | --- |
| 용어 폭탄 | 첫 시간에 터미널, 프롬프트, API, 깃허브, 배포가 한꺼번에 등장 | "나는 못 하겠다"는 자기 판단, 첫 주 이탈 |
| 영어·약어 장벽 | API, URL, CLI, JSON 같은 약어를 읽지도 못함 | 질문 자체를 포기, 검색어를 못 만듦 |
| 같은 말 다른 뜻 | "서버", "배포", "환경", "모델"이 일상어와 뜻이 다름 | 설명을 들어도 엉뚱하게 이해 |
| 비슷한 말 혼동 | 프론트엔드/백엔드, 라이브러리/프레임워크, 로컬/서버 구분 불가 | AI가 준 답을 어디에 적용할지 모름 |
| 정의만 있고 쓰임이 없음 | 사전식 설명을 읽어도 "그래서 언제 쓰는지"가 없음 | 외워도 실습에서 꺼내 쓰지 못함 |
| 오류 메시지 공포 | 빨간 글씨의 에러 메시지 = 고장으로 인식 | AI에게 에러를 붙여 넣는 기본 행동을 못 함 |
| 프롬프트 표현력 부족 | 용어를 몰라 "그거 좀 예쁘게 해줘" 수준으로 지시 | AI 결과물 품질 저하 → 의욕 저하의 악순환 |

특히 중장년·시니어 학습자는 영어 약어와 화면 조작 용어(탭, 창, 폴더 경로)에서 한 번 더 막힌다.

## 3. 문제점의 근본 원인

기존 용어집이 실패하는 이유는 학습자의 작업 순서가 아니라 사전 순서로 용어를 제시하기 때문이다.

- 맥락 없는 정의 중심 — 용어를 실습 화면, 작업 흐름과 분리해 가르친다.

- 난이도 구분 부재 — 오늘 꼭 알아야 할 말과 나중에 알아도 되는 말이 섞여 있다.

- 개발자 관점의 설명 — 설명 안에 또 다른 모르는 용어가 들어 있다. (예: "API는 애플리케이션 간 인터페이스")

- 수동적 학습 방식 — 읽기만 하고 직접 말해 보거나 AI에게 써 보는 단계가 없다.

- 복습 구조 없음 — 한 번 보고 끝나서 다음 수업에 다시 모른다.

- 바이브코딩 특유의 용어 누락 — 프롬프트, 컨텍스트, 토큰, 할루시네이션, 에이전트처럼 AI와 일하는 데 필요한 말이 일반 코딩 용어집에는 없다.

## 4. 개선 전략과 매뉴얼 설계 원칙

핵심 전략은 "작업 흐름 순서 + 일상 비유 + 바로 써보는 프롬프트" 세 가지를 모든 용어에 붙이는 것이다.

| 원인 | 개선 전략 | 매뉴얼에 적용하는 방식 |
| --- | --- | --- |
| 맥락 없는 정의 | 작업 흐름 순서로 배치 | "아이디어 → AI에게 지시 → 만들기 → 고치기 → 공개하기" 5단계 순서로 용어 묶음 구성 |
| 난이도 구분 부재 | 3단계 등급제 | 필수(★★★, 첫날) · 실습(★★, 실습 중) · 확장(★, 필요할 때) |
| 개발자식 설명 | 일상 비유 우선 | 한 줄 비유 먼저, 정확한 정의는 그다음. 예: API = 식당 주문서 |
| 수동적 학습 | 말하기·쓰기 실습 | 카드마다 "AI에게 이렇게 말해 보세요" 프롬프트 1개 |
| 복습 부재 | 반복 노출 | 매일 5분 퀴즈, 플래시카드, 누적 체크리스트 |
| AI 용어 누락 | AI 협업 용어 별도 구성 | 프롬프트·컨텍스트·토큰·할루시네이션·에이전트 등 AI 전용 묶음 추가 |

작성 원칙 5가지

- 설명 문장 안에 새 용어를 넣지 않는다. 불가피하면 링크로 연결한다.

- 한 용어 카드는 휴대폰 한 화면을 넘지 않는다.

- 영어 약어는 읽는 법(예: API = 에이피아이)과 풀네임을 함께 적는다.

- 실제 실습 화면 캡처 또는 그림을 반드시 1개 넣는다.

- 시니어 대상은 본문 글자 크기 18px 이상, 밝은 배경과 높은 명암 대비를 유지한다.

## 5. 매뉴얼 구성안

매뉴얼은 Landing page 과정 기준, 7개 묶음 55개 용어로 구성한다. 필수(★★★) 22개를 첫 주에 익히고, 나머지는 실습하면서 채운다. 모션그래픽 묶음을 새로 넣고, 랜딩페이지에서 거의 쓰지 않는 '연결하기'는 ★로 낮춰 2차 OSMU 과정에서 필수로 올린다.

| 단계 | 학습자가 하는 일 | 필수 용어 ★★★ | 실습·확장 용어 ★★ / ★ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. AI와 대화하기 | AI에게 일을 시킨다 | 프롬프트, AI 모델, 컨텍스트, 토큰 | 할루시네이션, 에이전트, 시스템 프롬프트, MCP |
| 1. 준비하기 | 작업 공간을 만든다 | 파일, 폴더, 경로, 확장자 | 터미널, 설치, 패키지, 환경 |
| 2. 만들기 | 페이지 화면을 만든다 | 코드, HTML, CSS, 프론트엔드 | 자바스크립트, 백엔드, 라이브러리, 프레임워크, 컴포넌트 |
| 2-1. 움직이기 (신규) | 모션그래픽을 넣는다 | 애니메이션, 트랜지션, 반응형 | 키프레임, 이징, 스크롤 효과, 호버, 뷰포트, SVG |
| 3. 연결하기 (★로 하향) | 신청 폼 등 외부 기능을 붙인다 | 없음 | 폼, API, API 키, 데이터베이스, JSON, 서버 (2차 OSMU 과정에서 ★★★로 승격) |
| 4. 고치기 | 오류를 해결한다 | 에러 메시지, 버그, 디버깅 | 콘솔, 로그, 버전, 되돌리기 |
| 5. 저장·공개하기 | 결과물을 보관하고 공유한다 | 깃허브, 저장소, 배포, URL | 커밋, 도메인, 호스팅, 로컬 |

### 용어 카드 표준 형식

모든 용어는 아래 7칸 카드로 통일하고, 모션 묶음 9개 용어에는 ⑧ 효과 보기 칸을 더한다. 예시는 API.

| 칸 | 작성 내용 | 예시: API |
| --- | --- | --- |
| ① 용어·읽는 법 | 표기, 한글 발음, 풀네임 | API (에이피아이, Application Programming Interface) |
| ② 등급·단계 | ★ 등급, 작업 흐름 단계 | ★ / 3. 연결하기 (2차 OSMU 과정에서 ★★★) |
| ③ 한 줄 비유 | 일상 경험에 빗댄 설명 | 식당 주문서. 정해진 양식으로 주문하면 주방이 음식을 내준다. |
| ④ 쉬운 정의 | 새 용어 없이 2문장 이내 | 다른 프로그램에 정해진 방식으로 요청하고 결과를 받는 창구. |
| ⑤ 언제 만나나 | 실습에서 등장하는 장면 | 신청 폼, 지도, AI 기능을 내 페이지에 붙일 때 |
| ⑥ AI에게 이렇게 말해 보세요 | 바로 쓰는 프롬프트 | "내 웹페이지에 날씨 API를 연결하고 싶어. 초보자 기준으로 순서대로 알려줘." |
| ⑦ 헷갈리는 말 | 비교 용어 | API 키 = 주문서에 찍는 회원 도장(남에게 보여주면 안 됨) |
| ⑧ 효과 보기 (모션 9개만) | 버튼을 누르면 한 번 재생되는 데모 | 이징: 같은 상자 3개가 일정한 속도·점점 느리게·튕기듯 움직이는 비교 |

모든 카드는 고유 주소(예: 사전주소#api)를 가져 실습 교재에서 바로 연결할 수 있게 한다.

### 부록 구성

- 에러 메시지 대처 카드: "빨간 글씨는 고장이 아니라 힌트" + AI에게 붙여 넣는 프롬프트 틀

- 헷갈리는 짝꿍 용어 비교표 10쌍 (프론트엔드/백엔드, 로컬/서버 등)

- 매일 5분 퀴즈와 플래시카드, 개인 용어 체크리스트

## 6. 1주일 개발 일정

7일 동안 기획 → 콘텐츠 제작 → 시각화 → 자체 테스트 → 수정 배포 순서로 진행하며, 바이브코딩으로 웹 용어 사전까지 함께 만든다.

| 일차 | 목표 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1일차 | 용어 선정 | Landing page 과정 커리큘럼·실습 프롬프트에서 등장 용어 추출, 55개 확정 및 단계·등급 부여. 이날부터 사용한 프롬프트를 모두 기록 | 용어 목록표, 프롬프트 기록 시작 |
| 2일차 | 카드 틀 설계·AI 초안 생성 | 7칸(+모션 ⑧칸) 카드 템플릿 확정, AI로 전체 카드 초안 일괄 생성, 프롬프트 기록 | 카드 템플릿, 초안 55장 |
| 3일차 | 내용 검수·쉬운 말 다듬기 | 정의 안의 어려운 용어 제거, 카드별 프롬프트 직접 실행해 검증, AI에게 "코딩을 전혀 모르는 60대 학습자" 역할을 주고 카드를 읽혀 어려운 표현 지적받기, 프롬프트 기록 | 검수 완료 카드 |
| 4일차 | 시각 자료·모션 데모 제작 | 작업 흐름 지도 1장, 실습 화면 캡처, 모션 용어 데모 9개(버튼을 누를 때만 한 번 재생), 밝은 색 디자인 적용, 프롬프트 기록 | 흐름 지도, 모션 데모 9개 |
| 5일차 | 웹 용어 사전 만들기 | 바이브코딩으로 검색·단계 필터·퀴즈 구현, 효과 보기 버튼, 용어별 고유 주소(#api 형식) 적용, 프롬프트 기록 | 웹 용어 사전 v1 |
| 6일차 | 자체 테스트 | 직접 점검: 검색·필터·퀴즈·효과 보기 작동, 고유 주소 연결, 오타·링크, PC·휴대폰 화면, 글자 크기·명암 대비 | 점검표, 수정 목록 |
| 7일차 | 수정·배포 | 점검 결과 반영, 웹 링크 배포, 수업 자료 한 묶음 정리(활용 메모 1쪽 + 제작 프롬프트 모음 + 용어-링크 대응표) | 최종 웹 용어 사전, 수업 자료 묶음 |

플래시카드는 2차 개선으로 미루고 검색·필터·퀴즈를 우선한다. 프롬프트는 나중에 되살리기 어려우므로 1일차부터 작업하면서 바로 복사해 둔다. 실제 교재에 링크를 거는 작업은 1주일 범위 밖으로 두고, 수업 준비 단계에서 대응표를 보고 연결한다. 학습자 이해도 검증은 첫 Landing page 수업에서 7장의 지표로 측정해 2차 개선에 반영한다.

## 7. 평가 지표와 운영 방안

성과는 '외웠는가'가 아니라 AI에게 정확히 지시할 수 있는가로 측정하며, 측정은 첫 Landing page 수업의 수강생을 대상으로 한다.

| 지표 | 측정 방법 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 용어 이해도 | 필수 22개 사전·사후 퀴즈 | 정답률 40% → 80% 이상 |
| 설명 능력 | 무작위 용어 5개를 자기 말로 설명 | 5개 중 4개 이상 |
| 프롬프트 품질 | 같은 과제를 용어 사용 전·후로 지시, 결과 비교 | 재지시 횟수 절반 감소 |
| 에러 대응 | 에러 메시지를 AI에게 붙여 넣어 해결 시도 | 참여자 전원 1회 이상 성공 |
| 만족도·이탈 | 첫 주 만족도 설문, 2주차 출석률 | 만족도 4.0/5 이상, 출석 90% 이상 |

운영 방안

- 매뉴얼이 실제로 쓰이도록 수업 흐름에 끼워 넣는다. 세부 내용은 7일차 수업용 활용 메모에 담는다.

- 첫 수업 도입 5분: 웹 용어 사전과 제작 프롬프트를 보여 주며 "이것도 바이브코딩으로 만들었다"고 시연한다. 사전은 따라 만들기 과제가 아니라 시연용으로만 쓴다.

- 수업 시작 5분: 오늘 쓸 필수 용어 3~4개를 웹 사전에서 먼저 보여 준다.

- 수업 중: 실습 교재 속 용어 링크로 모르는 말을 바로 확인하게 한다.

- 수업 후: 웹 사전 퀴즈로 5분 복습하고, 수강생이 어려워한 용어를 모아 2차 개선에 반영한다.

결정 사항

| 항목 | 결정 |
| --- | --- |
| 첫 적용 과정 | Landing page 만들기(모션그래픽 포함). 2차로 SNS 마케팅 자동화(OSMU) 과정에 확장 |
| 수강생 연령대 | 60대 초반. 본문 글자 18px 이상·밝은 배경·높은 명암 대비, 영어 약어는 읽는 법 필수 표기, 모션 데모는 버튼을 누를 때만 재생 |
| 배포 형태 | 웹 용어 사전 단일 배포 (인쇄 카드·PDF 제외) |
| 테스트 | 제작자 직접 테스트로 마무리. 학습자 이해도는 첫 수업에서 측정 |

확인 사항

- ☒ 첫 수업 수강생 연령대 → 60대 초반으로 확정